# Акт об аннулировании заказа (образец заполнения)

---------------------------------------------------------------------------

¦ Форма приведена в приложении N 7¦

¦ к учетной политике ¦

¦ (приказ N 1 от 15.01.2013) ¦

¦ ¦

¦ ООО "Строим дом" ¦

¦ --------------------------- ¦

¦ (наименование организации) ¦

¦ ¦

¦ Строительная площадка N 4 ¦

¦ --------------------------- ¦

¦ (структурное подразделение) ¦

¦ ¦

¦ 1 Основание 1. Приказ генерального директора о прекращении ¦

¦ для составления акта работ на объекте от 20.06.2013. ¦

¦ 4 2. Дополнительное соглашение N 1 от 19.06.2013 к¦

¦ договору подряда с ООО "Альфа" от 01.10.2012. ¦

¦ ¦

¦ 2 УТВЕРЖДАЮ: Руководитель проекта Снегирев Снегирев И.И.¦

¦ (по доверенности N 15 ------------ ------------ ¦

¦ от 04.03.2013) --------------------------¦

¦ ¦ Номер ¦ Дата ¦¦

¦ ¦ документа ¦составления¦¦

¦ +------------+-----------+¦

¦ 3 АКТ ¦ 03 ¦ 20.06.2013¦¦

¦ об аннулировании заказа -------------+------------¦

¦ ¦

¦ Дальнейшее строительство нерентабельно для ¦

¦ обеих сторон из-за возникших технических ¦

¦ сложностей по реализации проекта. ¦

¦ Стороны согласились прекратить строительные ¦

¦ 5 Причина аннулирования работы ¦

¦ заказа -----------------------------------------------¦

¦ ¦

¦ 4 4 6 7 ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦ Наименование ¦ Номер заказа¦ Учетная себестоимость ¦Фактическое¦¦

¦¦ заказа ¦ и его дата ¦ заказа, в том числе по ¦ состояние ¦¦

¦¦ ¦ ¦ отдельным группам расходов¦ заказа ¦¦

¦+-----------------+-------------+---------------------------+-----------+¦

¦¦ ¦ ¦3 526 000 руб., в том ¦Прорыт ¦¦

¦¦Строительство ¦ ¦числе: ¦котлован, ¦¦

¦¦котельной для ¦759/12 ¦ЗП - 1 000 000 руб.; ¦начато ¦¦

¦¦металлопрокатного¦от 01.10.2012¦материалы - 2 100 000 руб.;¦забивание ¦¦

¦¦цеха ¦ ¦амортизация техники - ¦свай ¦¦

¦¦ ¦ ¦426 000 руб. ¦ ¦¦

¦------------------+-------------+---------------------------+------------¦

¦ ¦

¦ 1. Акт приема-передачи материалов N 1 от ¦

¦ 30.12.2012. ¦

¦ 2. Акт приема-передачи материалов N 5 от ¦

¦ 8 Сведения о первичных 30.01.2013. ¦

¦ документах, подтверждающих 3. Расходный кассовый ордер N 13 от ¦

¦ затраты по аннулированному 30.01.2013 ¦

¦ заказу ------------------------------------------¦

¦ ¦

¦ 1. Расчет экономического отдела об ¦

¦ увеличении стоимости работ от 10.04.2013. ¦

¦ 2. Переписка с заказчиком за март - май ¦

¦ 9 Дополнительные 2013 г. ¦

¦ документы ------------------------------------------¦

¦ ¦

¦ 3 526 000 руб. 00 коп. (Три миллиона ¦

¦ 6 Прямые расходы, пятьсот двадцать шесть тысяч руб. 00 коп.)¦

¦ подлежащие списанию ------------------------------------------¦

¦ ¦

¦ Скворцова Скворцова З.В. ¦

¦ Главный бухгалтер --------- -------------- ¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - "Российский налоговый курьер", 2013, № 13-14

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/akt\_ob\_annulirovanii\_zakaza\_obrazec\_zapolneniya.htm](https://порядокправа.рф/akt_ob_annulirovanii_zakaza_obrazec_zapolneniya.htm)