# Локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета) на строительные работы склада готовой продукции (образец заполнения)

 Локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета)

на строительные работы

склада готовой продукции

----------------------------------------------------

(наименование объекта)

составлен(а) в уровне сметных норм и цен по состоянию

на сентябрь 2010 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Шифр, ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Кол-во¦ Сметная стоимость, руб. ¦

¦п/п¦ номера ¦ работ и затрат, ¦ изм. ¦ +--------------------------------------+

¦ ¦нормативов,¦ характеристика ¦ ¦ ¦ в базисных ценах¦ в текущих ¦

¦ ¦ коды ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ 2001 г. ¦ (прогнозных) ценах ¦

¦ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ед. ¦ общая ¦ на ед. ¦ общая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изм. ¦ ¦ изм. ¦ ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Раздел "Стены". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Итого по разд. 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ресурсной сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 1 ¦ ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦1 379,9¦ 8,38 ¦ 11 564 ¦ 108,43¦ 149 623 ¦

¦ ¦ ¦рабочих- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 96,97 ¦ 13,50 ¦ 1 309 ¦ 164,16¦ 15 919 ¦

¦ ¦ ¦машинистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ руб. ¦ - ¦ - ¦ 12 873 ¦ - ¦ 165 542 ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 2 ¦ ¦Машины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦механизмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 020129 ¦Краны башенные ¦маш.-ч¦ 96,97 ¦ 86,40 ¦ 8 378 ¦ 498,47 ¦ 48 337 ¦

¦ ¦ ¦грузоподъемностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦8 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 400001 ¦Автомобили ¦маш.-ч¦ 0,75 ¦ 87,17 ¦ 65 ¦ 393,53 ¦ 295 ¦

¦ ¦ ¦бортовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦грузоподъемностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦до 5 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ руб. ¦ ¦ ¦ 8 443 ¦ ¦ 48 632 ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦В том числе ¦ руб. ¦ - ¦ - ¦ (1 309)¦ - ¦ (15 919) ¦

¦ ¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦машинистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 3 ¦ ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 404-0005 ¦Кирпич ¦ 1000 ¦ 85,84 ¦1 752,60¦ 145 185¦ 7 774,84¦ 644 068 ¦

¦ ¦ ¦керамический ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦марки 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 402-0013 ¦Раствор готовый ¦куб. м¦ 50,2 ¦ 519,80 ¦ 26 094 ¦ 2 274,24¦ 114 167 ¦

¦ ¦ ¦кладочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦цементно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦известковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦марки 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 204-0069 ¦Сетка арматурная ¦ т ¦ 0,6 ¦ 7 200 ¦ 4 320 ¦27 610,93¦ 16 567 ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 411-0001 ¦Вода ¦куб. м¦ 89 ¦ 2,44 ¦ 217 ¦ 13,03 ¦ 1 160 ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ 102-0026 ¦Пиломатериалы ¦куб. м¦ 0,1 ¦ 1 056,0¦ 106 ¦ 4 025,47¦ 402 ¦

¦ ¦ ¦хвойных пород. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Бруски обрезные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦толщ. 40 - 75 мм,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦IV сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ ¦ ¦Итого материалы ¦ руб. ¦ - ¦ ¦ 175 922¦ ¦ 776 364 ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 4 ¦ ¦Итого прямые ¦ руб. ¦ - ¦ ¦ 195 929¦ ¦ 974 619 ¦

¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 5 ¦ ¦Накладные расходы¦ руб. ¦ 122% ¦ ¦ 15 705 ¦ К = 0,94¦ 190 373 ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 6 ¦ ¦Сметная прибыль ¦ руб. ¦ 80% ¦ ¦ 10 298 ¦ ¦ 132 434 ¦

+---+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+----------+

¦ 7 ¦ ¦Всего по разделу ¦ руб. ¦ ¦ ¦ 221 932¦ ¦ 1 297 426¦

----+-----------+-----------------+------+-------+--------+--------+---------+-----------

Источник - "Нормирование и оплата труда в строительстве", 2012, № 2

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/lokalnyj\_resursnyj\_smetnyj\_raschet\_lokalnaya\_smeta\_na\_stroitelnye\_raboty\_sklada\_gotovoj\_produkcii.htm](https://порядокправа.рф/lokalnyj_resursnyj_smetnyj_raschet_lokalnaya_smeta_na_stroitelnye_raboty_sklada_gotovoj_produkcii.htm)