# Общий журнал работ. Типовая межотраслевая форма № КС-6 (образец заполнения)

Общий журнал работ (образец заполнения)

Типовая межотраслевая форма N КС-6

Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 30.10.97 N 71а

 2

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N --------- ------------

¦ Коды ¦

+----------+

Форма по ОКУД ¦ 0322002 ¦

+----------+

Дата составления ¦01¦06¦2011¦

+--+--+----+

Специализированная строительная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦ ¦

ООО "ГрейфСервис" ¦ ¦

--------------------------------------------- по ОКПО ¦ 25896441 ¦

г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15 +----------+

Адрес ----------------------------------------------- ¦ ¦

------------

Монолитный жилой дом с пристроенной

подземной автостоянкой и

индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

по строительству объекта -------------------------------------

предприятие, здание, сооружение и т.п.

г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59

Адрес объекта ----------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного

от строительной организации за строительство объекта и ведение

инженер по капитальному строительству

общего журнала работ, --------------------------------------------

Ицхаков Андрей Максимович

------------------------------------------------------------------

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и

ОАО "ГеоПроект", главный инженер

подпись главного инженера проекта --------------------------------

проекта Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и

подпись руководителя (представителя технического надзора) \_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАО "Энтузиаст", генеральный директор Михненко Глеб Борисович

------------------------------------------------------------------

технический надзор: ОАО "ГеоПроект", главный инженер проекта

------------------------------------------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

01 июня 2011 г.

Начало работ: по договору (контракту) ----------------------------

02 июня 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

01 июля 2011 г.

------------------------------------------------------------------

01 июля 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

8

В настоящем журнале ----- пронумерованных и прошнурованных

страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя

Генеральный директор

Михайлов Константин

Борисович

строительной организации, выдавшего журнал, ----------------------

Дата выдачи, печать организации

01.06.2011

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания

или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,

2-секционный монолитный

вместимость и т.п.; стоимость работ) -----------------------------

жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной

------------------------------------------------------------------

подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым

------------------------------------------------------------------

пунктом (ИТП). Стоимость земельных работ (разработка котлована,

------------------------------------------------------------------

выемка, вывоз грунта - около 19 500 куб. м, установка распорочной

------------------------------------------------------------------

системы - около 120 м, вывоз грунта - около 1200 контейнеров)

------------------------------------------------------------------

составляет Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч руб.

------------------------------------------------------------------

00 коп. (16 375 000 руб.)

------------------------------------------------------------------

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего

Мосгорэкспертиза 06.11.2010

проекта) ---------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-

Субподрядные организации и выполняемые ими работы ------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию, \_\_\_\_

ОАО "ГеоПроект"

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-

Отметки об изменениях в записях на титульном листе -----------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

### Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы Дата начала работ на строительстве объекта Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации Дата окончания работ на строительстве объекта 1 2 3 4

Антонов О.Ф., старший прораб. Разработка котлована. Выемка грунта. Монтаж строительных конструкций. Устройство строительной площадки

### 02.06.2011 Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.09.2009 N 155 975 30.06.2011

Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка. Монтаж строительных машин

### 02.06.2011 Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.08.2008 N 105 185 03.06.2011

Белоруков О.П., инженер ремонтного участка. Наладка и ремонт механизмов машин

### 02.06.2011 Удостоверение о повышении квалификации от 17.05.2010 N ИР-115988 30.06.2011

Керсов Ф.А., производитель строительных работ (прораб). Руководство и контроль за проведением общих строительных работ

### 02.06.2011 Квалификационный аттестат инженера строительных работ от 01.08.2008 N 105 190 01.07.2011

Зверский Р.В., прораб транспортного участка. Вывоз грунта

### 02.06.2011 Удостоверение о повышении квалификации от 17.08.2010 N ИР-118 023 12.06.2011

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству. Выполнение технологических расчетов

### 02.06.2011 Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 08.09.2010 N СЛ 2585601 06.06.2011

Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий. Геодезические работы, составление технического отчета и чертежей котлована

### 02.06.2011 Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий от 02.04.2010 N СЛ 255696 06.06.2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

### Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

### Номер по порядку Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших 1 2 3 1

Акт о приемке-сдаче результатов геодезических работ и утверждении технического отчета и чертежей котлована

06.06.2011 Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству, Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главный инженер проекта

### 2

Акт о разработке котлована (строительная площадка)

09.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Антонов О.Ф., старший прораб; ЗАО "Энтузиаст": Михненко Г.Б., генеральный директор

### 3

Акт о сборке (монтаже) строительных конструкций (строительная площадка)

13.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Бородуленко П.А., главный инженер монтажного участка

### 4

Акт об установке распорочной системы (котлован)

23.06.2011 Керсов Ф.А., прораб, Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству; ОАО "ГеоПроект": Соколов Т.А., главный инженер проекта

### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

### Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

### Дата Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей, с указанием отметок и осей Результаты контроля и оценки качества Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора 1 2 3 4 06.06.2011

Геодезические исследования, разработка чертежа котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к)

Претензий к качеству нет

ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.

### 09.06.2011

Разработка котлована (чертеж от 05.06.2011 N 1/к)

Котлован соответствует чертежу, претензий к качеству нет

ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.; ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б.

### 23.06.2011

Установка распорочной системы котлована (чертеж N 2/к от 05.06.2011)

Распорочная система соответствует чертежу, претензий к качеству нет

ЗАО "Энтузиаст": генеральный директор Михненко Г.Б.; ОАО "ГеоПроект": главный инженер проекта Соколов Т.А.

### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

### Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

### Наименование специального журнала и дата его выдачи Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица Дата сдачи приемки журнала и подписи должностных лиц 1 2 3

Журнал по ведению инженерно-геодезических изысканий (02.06.2011)

Георгиевский А.Н., главный специалист отдела инженерных изысканий ООО "ГрейфСервис"

07.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)

Журнал работ по разработке котлована и установке распорочной системы (02.06.2011)

Антонов О.Ф., старший прораб ООО "ГрейфСервис"

23.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)

Журнал ТО спецтехники (02.06.2011)

Белоруков О.П., инженер ремонтного участка, ООО "ГрейфСервис"

30.06.2011 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михайлов К.Б.)

### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

### Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

### Дата Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица Должность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала 1 2 3

02.06.2011 - 06.06.2011

Сбор, анализ и оцифровка планово-высотных топографических материалов; рекогносцировочное исследование территории будущих работ; разработка съемочного и планово-высотного геодезического обоснования в виде сети закрепленных геодезических знаков - реперов; мероприятия по поиску, обнаружению и топографической съемке подземных коммуникаций; создание цифровой модели территории, которая является электронной послойной масштабируемой геоподосновой, создание технического отчета. Ответственный: главный специалист отдела инженерных изысканий Георгиевский А.Н.

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству

02.06.2011 - 23.06.2011

Монтаж хомутовых строительных лесов, устройство ограждений площадки, навесов. Монтаж строительной техники. Ответственные: прораб Керсов Ф.А.; главный инженер монтажного участка Бородуленко П.А.

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству

02.06.2011 - 23.06.2011

Разработка котлована: рытье котлована, дренаж. Бурение скважин, заполнение их раствором заделки, погружение в скважины внутренней арматуры. Установка элементов ограждения котлована вибропогружением. Крепление стенок забиркой из металлического листа. Инъектирование грунтовых анкеров, крепление откосов. Ответственный: прораб Керсов Ф.А.

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству

02.06.2011 - 12.06.2011

Вывоз грунта на полигон контейнерами по 8 куб. м на самосвалах. Работа в 2 смены. Ответственный: прораб транспортного участка Зверский Р.В.

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству

02.06.2011 - 01.07.2011

Техническое обслуживание спецтехники. Наладка. Ежедневный контроль. Текущий ремонт. Ответственный: инженер ремонтного участка Белоруков О.П.

Ицхаков А.М., инженер по капитальному строительству

### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

### Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

### Дата Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения 1 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

 В этой книге пронумеровано

8

и прошнуровано --- страниц

и опечатаны сургучной печатью

Генеральный

директор

ООО "ГрейфСервис" Михайлов К.Б.

М.П. ----------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------------------

должность подпись расшифровка подписи

01 июля 11

"--" ---------- 20-- г.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/obshhij\_zhurnal\_rabot\_tipovaya\_mezhotraslevaya\_forma\_n\_ks\_6\_obrazec\_zapolneniya.htm](https://порядокправа.рф/obshhij_zhurnal_rabot_tipovaya_mezhotraslevaya_forma_n_ks_6_obrazec_zapolneniya.htm)