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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе учета замечаний участника по проекту контракта
Заказчик: ___________ (наименование заказчика).
Наименование объекта закупки: работы по замене тротуарного покрытия.
Предложение победителя электронного аукциона: установить срок выполнения работ двадцать рабочих дней.
Обоснование учета замечаний по проекту контракта: в соответствии с положениями извещения, конкурсной документации, проекта контракта срок выполнения работ был установлен заказчиком "в течение двадцати дней с момента заключения контракта". В соответствии с ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации. Это означает, что победитель конкурса не вправе подавать предложения об иных условиях исполнения контракта.
На основании изложенного заказчиком не могут быть учтены предложения победителя открытого конкурса по изменению существенного условия контракта - "срок выполнения работ" - по сравнению с его установлением в извещении и документации.
Повторно направляем вам проект контракта в первоначальной редакции, также сообщаем, что неподписание контракта в установленные сроки может явиться основанием для признания победителя открытого конкурса уклонившимся от подписания контракта и направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
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