План подготовки и проведения углубленного медицинского обследования военнослужащих войсковой части 00000 на год
Приложение N 3 к Руководству (п. 22) по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации 
                                                        УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность, воинское звание,
________________________________
подпись, инициал имени, фамилия)
"____" _________________ 20__ г.

ПЛАН
подготовки и проведения углубленного медицинского обследования
военнослужащих войсковой части 00000 на 20__ год

---------------------------------------------------------------------------
¦          Наименование мероприятия          ¦    Срок     ¦ Исполнитель  ¦
¦                                            ¦ исполнения  ¦              ¦
+--------------------------------------------+-------------+--------------+
¦                     1                      ¦      2      ¦      3       ¦
+--------------------------------------------+-------------+--------------+
¦ Подведение итогов выполнения Плана         ¦До 01.10     ¦ Начальник    ¦
¦профилактических и лечебно-оздоровительных  ¦             ¦медицинской   ¦
¦мероприятий, назначенных военнослужащим     ¦             ¦службы        ¦
¦воинской части, проходящим военную службу по¦             ¦              ¦
¦контракту (призыву), и оценка эффективности ¦             ¦              ¦
¦диспансеризации за предыдущий год           ¦             ¦              ¦
¦ Подготовка проекта приказа командира       ¦До 01.10     ¦ Начальник    ¦
¦воинской части о проведении углубленного    ¦             ¦медицинской   ¦
¦медицинского обследования и графика его     ¦             ¦службы        ¦
¦прохождения                                 ¦             ¦              ¦
¦ Уточнение списка военнослужащих, подлежащих¦01.10 - 05.10¦ Командиры    ¦
¦углубленному медицинскому обследованию      ¦             ¦подразделений,¦
¦                                            ¦             ¦начальник     ¦
¦                                            ¦             ¦отделения     ¦
¦                                            ¦             ¦кадров и      ¦
¦                                            ¦             ¦строевого     ¦
¦ Расчет потребности в силах и средствах для ¦20.09        ¦ Начальник    ¦
¦проведения углубленного медицинского        ¦             ¦медицинской   ¦
¦обследования                                ¦             ¦службы        ¦
¦ Подготовка заявок на недостающее имущество ¦До 05.10     ¦ Начальник    ¦
¦и расходные материалы                       ¦             ¦медицинской   ¦
¦                                            ¦             ¦службы        ¦
¦ Согласование порядка выделения медицинских ¦До 25.09     ¦ Начальник    ¦
¦специалистов и заявки на диагностические    ¦             ¦медицинской   ¦
¦исследования для проведения углубленного    ¦             ¦службы        ¦
¦медицинского обследования с начальником     ¦             ¦              ¦
¦военно-медицинского учреждения              ¦             ¦              ¦
¦ Проведение инструктивно-методического      ¦20.10        ¦ Начальник    ¦
¦занятия с личным составом медицинской службы¦             ¦медицинской   ¦
¦                                            ¦             ¦службы        ¦
¦ Проверка исправности медицинской аппаратуры¦До 01.10     ¦ Начальник    ¦
¦и оборудования                              ¦             ¦медицинского  ¦
¦                                            ¦             ¦подразделения ¦
¦ Изучение медицинских книжек и формирование ¦До 15.10     ¦ Начальник    ¦
¦итогового эпикриза наблюдения военнослужащих¦             ¦медицинского  ¦
¦за год                                      ¦             ¦подразделения ¦
¦ Проведение ремонта помещений медицинского  ¦До 25.10     ¦ Начальник    ¦
¦подразделения(й)                            ¦             ¦медицинского  ¦
¦                                            ¦             ¦подразделения ¦
¦ Проведение флюорографии                    ¦25.10 - 27.10¦ Начальник    ¦
¦                                            ¦             ¦медицинской   ¦
¦                                            ¦             ¦службы        ¦
¦ Проведение углубленного медицинского       ¦01.11 - 10.11¦ Начальник    ¦
¦обследования                                ¦             ¦медицинской   ¦
¦                                            ¦             ¦службы        ¦
¦ Анализ качества проведения углубленного    ¦До 01.12     ¦ Начальник    ¦
¦медицинского обследования, динамики         ¦             ¦медицинской   ¦
¦изменений состояния здоровья военнослужащих ¦             ¦службы        ¦
¦и подготовка доклада командиру воинской     ¦             ¦              ¦
¦части                                       ¦             ¦              ¦
¦ Разработка Плана профилактических и        ¦До 10.12     ¦ Начальник    ¦
¦лечебно-оздоровительных мероприятий,        ¦             ¦медицинской   ¦
¦назначенных военнослужащим воинской части,  ¦             ¦службы        ¦
¦проходящим военную службу по контракту      ¦             ¦              ¦
¦(призыву), в 20__ году                      ¦             ¦              ¦
¦ Доклад о проведении углубленного           ¦До 25.12     ¦ Начальник    ¦
¦медицинского обследования вышестоящему      ¦             ¦медицинской   ¦
¦начальнику медицинской службы               ¦             ¦службы        ¦
---------------------------------------------+-------------+---------------

Начальник медицинской службы войсковой части 00000
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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