План приведения убежища (противорадиационного укрытия) в готовность к приему укрываемых
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ПЛАН ПРИВЕДЕНИЯ УБЕЖИЩА (ПРУ) (ИНВ. N ______) В ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ
(ФОРМА)
-------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦Наименование работ¦Ответст-¦             Выполнение в часах                   ¦
¦п/п ¦                  ¦венный  +--------------------------------------------------+
¦    ¦                  ¦исполни-¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
¦    ¦                  ¦тель    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  1 ¦Инструктаж л/с    ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦группы            ¦        +---¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  2 ¦Подготовка прохо- ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦дов, входов в     ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦убежище и установ-¦        ¦---+   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦ка знаков "Вход"  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  3 ¦Снятие дверей мир-¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦ного времени и    ¦        ¦   +---¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦проверка затворов ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  4 ¦Освобождение поме-¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦щений убежища от  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦материалов мирного¦        ¦   +---+---+---+---+   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦времени           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  5 ¦Расстановка нар и ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦приборов          ¦        ¦   ¦   ¦   +---+---+---+---+   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  6 ¦Закрытие и герме- ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦тизация отверстий ¦        ¦   +---+---+---+---+   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  7 ¦Создание запасов  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦продовольствия    ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   +---+---+---+---+---¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  8 ¦Проверка системы  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦воздухоснабжения  ¦        ¦   ¦   +---+---+---+---+-  ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦  9 ¦Расконсервация и  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦пробный запуск ДЭС¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   +---+---¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦ 10 ¦Отключение системы¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦отопления         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   +---+   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦ 11 ¦Проверка исправ-  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦ности системы     ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   +---+   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦электроснабжения  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦ 12 ¦Подключение       ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦средств связи и   ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   +---+---¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦оповещения        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦ 13 ¦Доукомплектование ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦инвентарем и др.  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦---+---+---+---+   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦имуществом        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦ 14 ¦Проверка на гер-  ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦метичность        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦---+---+---¦    ¦    ¦    ¦
-----+------------------+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+-----
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