Сопоставимая ведомость изменения сметной стоимости строительства (пример оформления)
Приложение Е к Методическим указаниям МДС 11-18.2005 
(пример оформления Приложения В)

                      СОПОСТАВИМАЯ ВЕДОМОСТЬ

изменения сметной стоимости строительства

Учебно-лабораторного корпуса политехнического института
__________________________________________________________________
(наименование пересматриваемого проекта строительства)

по позициям сводного сметного расчета

(тыс. рублей в ценах в соответствии
с п. 4.4 настоящих МУ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N    ¦Номера ¦ Наименование ¦Ранее утверж-    ¦    Заявленная   ¦    Изменение    ¦    Изменение сметной стоимости строительства   ¦
¦пози-¦сметных¦    глав,     ¦денная сметная   ¦     сметная     ¦     сметной     ¦                    по причинам                 ¦
¦ции  ¦расче- ¦  объектов,   ¦стоимость строи- ¦    стоимость    ¦    стоимости    +------------------------------------------------+
¦свод-¦тов    ¦  видов работ ¦тельства         ¦  строительства  ¦  строительства  ¦изме-¦введения¦изме-¦измене-¦недо- ¦при- ¦изме- ¦
¦но-  ¦и смет ¦   и затрат   ¦                 ¦                 ¦"+" - увеличение;¦нения¦новых   ¦нения¦ния    ¦рабо- ¦мене-¦нения ¦
¦смет-¦       ¦ по Сводному  ¦                 ¦                 ¦ "-" - снижение  ¦мощ- ¦строи-  ¦стои-¦условий¦ток   ¦ния  ¦объ-  ¦
¦ного ¦       ¦   сметному   ¦                 ¦                 ¦                 ¦нос- ¦тельных ¦мости¦строи- ¦проек-¦более¦емно- ¦
¦рас- ¦       ¦    расчету   ¦                 ¦                 ¦                 ¦ти,  ¦законо- ¦обо- ¦тельст-¦тных, ¦доро-¦плани-¦
¦чета ¦       ¦              ¦                 ¦                 ¦                 ¦про- ¦датель- ¦рудо-¦ва,    ¦науч- ¦го-  ¦ровоч-¦
¦     ¦       ¦              ¦                 ¦                 ¦                 ¦пуск-¦ных     ¦ва-  ¦в т.ч. ¦но-   ¦стоя-¦ных,  ¦
¦     ¦       ¦              ¦                 ¦                 ¦                 ¦ной  ¦актов,  ¦ния, ¦из-за  ¦иссле-¦щих  ¦конст-¦
¦     ¦       ¦              +-----------------+-----------------+-----------------+спо- ¦норм,   ¦не   ¦увели- ¦дова- ¦мате-¦рук-  ¦
¦     ¦       ¦              ¦всего   ¦в том   ¦всего   ¦в том   ¦всего   ¦в том   ¦соб- ¦техни-  ¦свя- ¦чения  ¦тельс-¦риа- ¦тив-  ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦числе   ¦        ¦числе   ¦        ¦числе   ¦нос- ¦ческих  ¦зан- ¦его    ¦ких   ¦лов, ¦ных,  ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦СМР     ¦        ¦СМР     ¦        ¦СМР     ¦ти,  ¦условий,¦ное  ¦про-   ¦изыс- ¦изде-¦инже- ¦
¦     ¦       ¦              ¦        +--------+        +--------+        +--------+вмес-¦решений ¦с по-¦должи- ¦ка-   ¦лий, ¦нерных¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦обору-  ¦        ¦обору-  ¦        ¦обору-  ¦ти-  ¦местной ¦выше-¦тель-  ¦тель- ¦обо- ¦реше- ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦дование ¦        ¦дование ¦        ¦дование ¦мос- ¦адми-   ¦нием ¦ности  ¦ских  ¦рудо-¦ний   ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ти,  ¦нистра- ¦его  ¦       ¦орга- ¦вания¦в ходе¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦гру- ¦ции     ¦про- ¦       ¦низа- ¦по   ¦строи-¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦зо-  ¦и т.д.  ¦из-  ¦       ¦ций   ¦срав-¦тель- ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦обо- ¦        ¦води-¦       ¦      ¦нению¦ства  ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦рота ¦        ¦тель-¦       ¦      ¦с    ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦и    ¦        ¦ности¦       ¦      ¦ранее¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦т.д. ¦        ¦     ¦       ¦      ¦ут-  ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦верж-¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦ден- ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦ной  ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦ПСД  ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦  1  ¦   2   ¦       3      ¦   4    ¦   5    ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9   ¦  10 ¦   11   ¦  12 ¦   13  ¦  14  ¦  15 ¦  16  ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 1.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Подготовка    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦территории    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительства ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦1    ¦       ¦Оформление    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦земельного    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦участка и     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦разбивочные   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работы        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦1.1  ¦       ¦Затраты по    ¦1,26    ¦-       ¦1,26    ¦-       ¦-       ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦отводу земель-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ного участка, ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦выдаче        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦архитектурно- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦планировочного¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦задания и     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦выделению     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦красных линий ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦застройки     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦1.2  ¦Объект-¦Затраты       ¦-       ¦-       ¦1,86    ¦-       ¦+1,86   ¦-       ¦-    ¦+1,86   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦ный    ¦по разбивке   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦сметный¦основных осей ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦расчет ¦зданий и      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦(далее ¦сооружений,   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦ОСР) N ¦переносу их   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦1.1.98 ¦в натуру и    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦закреплению   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦пунктами и    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦знаками       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦2    ¦       ¦Освоение      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦территории    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительства ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦2.1  ¦ОСР N  ¦Затраты,      ¦-       ¦-       ¦10,19   ¦-       ¦+10,19  ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦+10,19¦-    ¦-     ¦
¦     ¦1.2.98 ¦связанные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦с компенсацией¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦за сносимые   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строения      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦1,26    ¦-       ¦13,31   ¦-       ¦+12,05  ¦-       ¦-    ¦+1,86   ¦-    ¦-      ¦+10,19¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 1:      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 2. Ос-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦новные объекты¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительства ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦2.1  ¦ОСР    ¦Учебный кор-  ¦10313,66¦8073,13 ¦10517,64¦8711,97 ¦+203,98 ¦+638,84 ¦-    ¦+203,98 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 2.98 ¦пус, в т.ч.   ¦        ¦------- ¦        ¦------- ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦технологичес- ¦        ¦1740,90 ¦        ¦1523,80 ¦        ¦-217,10 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦кое оборудо-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦вание         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 3.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Объекты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦подсобного и  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦обслуживающего¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦назначения    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦-    ¦-      ¦-             ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 4.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Объекты энер- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦гетического   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦хозяйства     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦4.1  ¦ОСР    ¦ТП типа       ¦65,12   ¦52,52   ¦128,82  ¦65,96   ¦+63,7   ¦+13,44  ¦-    ¦-       ¦-    ¦+63,7  ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 3.98 ¦2ТО-400       ¦        ¦-----   ¦        ¦-----   ¦        ¦------  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦(две шт.)     ¦        ¦12,51   ¦        ¦57,94   ¦        ¦+45,43  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦4.2  ¦ОСР N  ¦Кабели        ¦3,91    ¦3,91    ¦7,45    ¦7,45    ¦+3,54   ¦+3,54   ¦-    ¦+3,54   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦4.1.98 ¦низковольтные ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦4.3  ¦ОСР N  ¦Кабели        ¦11,79   ¦11,79   ¦10,81   ¦10,81   ¦-0,98   ¦-0,98   ¦-    ¦-0,98   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦4.2.98 ¦высоковольтные¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦4.4  ¦ОСР N  ¦Кабели        ¦-       ¦-       ¦104,53  ¦104,53  ¦+104,53 ¦+104,53 ¦-    ¦+104,53 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦4.3.98 ¦высоковольтные¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦от РТП до ТЭЦ ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦80,82   ¦68,22   ¦251,61  ¦188,75  ¦+170,79 ¦+120,53 ¦-    ¦+107,09 ¦-    ¦+63,7  ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 4:      ¦        ¦-----   ¦        ¦------  ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦12,51   ¦        ¦57,94   ¦        ¦+45,43  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 5.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Объекты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦транспортного ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦хозяйства     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и связи       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦5.1  ¦ОСР    ¦Телефонная    ¦5,80    ¦5,80    ¦4,79    ¦4,79    ¦-1,01   ¦-1,01   ¦-    ¦-1,01   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 5.98 ¦канализация   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦(ввод)        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦5.2  ¦ОСР N  ¦Радиоввод     ¦1,34    ¦1,34    ¦0,19    ¦0,19    ¦-1,15   ¦-1,15   ¦-    ¦-1,15   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦6.1.98 ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦5.3  ¦ОСР N  ¦Радиофикация  ¦-       ¦-       ¦0,65    ¦0,65    ¦+0,65   ¦+0,65   ¦-    ¦+0,65   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦6.2.98 ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦7,14    ¦7,14    ¦5,63    ¦5,63    ¦-1,51   ¦-1,51   ¦-    ¦-1,51   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 5:      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 6.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Наружные сети ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и сооружения  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦водоснабжения,¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦канализации,  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦теплоснабжения¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и газоснаб-   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦жения         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.1  ¦ОСР    ¦Перекладка ин-¦17,54   ¦17,54   ¦131,87  ¦131,87  ¦+114,33 ¦+114,33 ¦-    ¦-       ¦-    ¦+114,33¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 7.98 ¦женерных сетей¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------------+------+
¦6.2  ¦ОСР    ¦Резервуар гря-¦41,63   ¦41,63   ¦-       ¦-       ¦-41,63  ¦-41,63  ¦-    ¦-41,63  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 8.93 ¦зеотстойника  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.3  ¦ОСР N  ¦Водопровод    ¦21,89   ¦21,89   ¦1,19    ¦1,19    ¦-20,70  ¦- 20,70 ¦-    ¦-20,70  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦9.1.98 ¦внутриплоща-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦дочный        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.4  ¦ОСР N  ¦Водопровод    ¦-       ¦-       ¦361,12  ¦361,12  ¦+361,12 ¦+361,12 ¦-    ¦+361,12 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦9.2.98 ¦внеплощадочный¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.5  ¦ОСР    ¦Канализация   ¦16,39   ¦16,39   ¦19,16   ¦19,16   ¦+2,77   ¦+2,77   ¦-    ¦+2,77   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 10.98¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.6  ¦ОСР    ¦Теплотрасса   ¦91,38   ¦91,38   ¦89,98   ¦89,98   ¦-1,39   ¦-1,39   ¦-    ¦-1,39   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 11.98¦внутриплоща-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦дочная        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.7  ¦ОСР    ¦Канализацион- ¦31,81   ¦31,81   ¦-       ¦-       ¦-31,81  ¦-31,81  ¦-    ¦-31,81  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 12.93¦ный коллектор ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.8  ¦ОСР N  ¦Дренаж и      ¦60,34   ¦60,34   ¦44,56   ¦44,56   ¦-15,77  ¦-15,77  ¦-    ¦-15,77  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦13.1.98¦водостоки     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.9  ¦ОСР N  ¦Водосток      ¦-       ¦-       ¦137,47  ¦137,47  ¦+137,47 ¦+137,47 ¦-    ¦+137,47 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦13.2.98¦внеплощадочный¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.10 ¦ОСР N  ¦Очистные      ¦-       ¦-       ¦174,80  ¦159,38  ¦+174,80 ¦+23,47  ¦-    ¦+174,80 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦13.3.98¦сооружения    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦водостока     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.11 ¦ОСР    ¦Реконструкция ¦-       ¦-       ¦5,21    ¦4,13    ¦+5,21   ¦+4,13   ¦-    ¦+5,21   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 14.98¦канализацион- ¦        ¦        ¦        ¦----    ¦        ¦-----   ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦но-насосной   ¦        ¦        ¦        ¦1,08    ¦        ¦+1,08   ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦станции       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.12 ¦ОСР N  ¦Резервуары для¦-       ¦-       ¦227,40  ¦225,16  ¦+227,40 ¦+225,16 ¦-    ¦+227,40 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦15.1.98¦воды, емкостью¦        ¦        ¦        ¦------  ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦2000 куб. м   ¦        ¦        ¦        ¦2,24    ¦        ¦+2,24   ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦(две шт.)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.13 ¦ОСР N  ¦Аварийная     ¦-       ¦-       ¦53,40   ¦52,99   ¦+53,40  ¦+52,99  ¦-    ¦+53,40  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦15.2.98¦емкость       ¦        ¦        ¦        ¦-----   ¦        ¦------  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦с объемом -   ¦        ¦        ¦        ¦0,41    ¦        ¦+0,41   ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦1000 куб. м   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.14 ¦ОСР    ¦Насосные      ¦-       ¦-       ¦20,91   ¦10,58   ¦+20,91  ¦+10,58  ¦-    ¦+20,91  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 16.98¦станции 1-го  ¦        ¦        ¦        ¦-----   ¦        ¦------  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦подъема       ¦        ¦        ¦        ¦10,32   ¦        ¦+10,32  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦6.15 ¦ОСР    ¦Павильоны узла¦-       ¦-       ¦6,18    ¦6,18    ¦+6,18   ¦+6,18   ¦-    ¦+6,18   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 17.98¦управления    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦подачей поды  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦280,98  ¦280,98  ¦1273,25 ¦1243,77 ¦+992,27 ¦+826,90 ¦-    ¦+877,96 ¦-    ¦+114,33¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 6:      ¦        ¦        ¦        ¦------- ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦14,05   ¦        ¦+14,05  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 7. Бла- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦гоустройство  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и озеленение  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦территории    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.1  ¦ОСР    ¦Вертикальная  ¦60,67   ¦60,67   ¦35,71   ¦35,71   ¦-24,96  ¦-24,96  ¦-    ¦-       ¦-    ¦-24,96 ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 18.98¦планировка    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.2  ¦ОСР N  ¦Дороги, троту-¦251,29  ¦251,29  ¦260,66  ¦260,66  ¦+9,37   ¦+9,37   ¦-    ¦-       ¦-    ¦+9,37  ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦19.1.98¦ары, площадки ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.3  ¦ОСР N  ¦Дорога        ¦-       ¦-       ¦10,55   ¦10,54   ¦+10,54  ¦+10,55  ¦-    ¦+10,55  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦19.2.98¦к очистным    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦сооружениям   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.4  ¦ОСР    ¦Малые формы   ¦56,45   ¦56,45   ¦51,08   ¦51,08   ¦-5,38   ¦-5,38   ¦-    ¦-5,38   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 20.98¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.5  ¦ОСР    ¦Наружное      ¦47,71   ¦47,71   ¦24,33   ¦24,33   ¦-23,38  ¦-23,38  ¦-    ¦-23,38  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 21.98¦освещение     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.6  ¦ОСР    ¦Ограждение    ¦-       ¦-       ¦68,82   ¦68,82   ¦+68,82  ¦+68,82  ¦-    ¦+68,82  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦N 22.98¦водозаборного ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦узла и зеленой¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦зоны          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.7  ¦ОСР N  ¦Вырубка       ¦-       ¦-       ¦13,11   ¦-       ¦+13,11  ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦+13,11¦-    ¦-     ¦
¦     ¦23.1.98¦деревьев      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.8  ¦ОСР N  ¦Пересадка     ¦19,83   ¦17,15   ¦10,08   ¦7,50    ¦-9,75   ¦-9,65   ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-9,75 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦23.2.98¦деревьев и    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦кустарников   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.9  ¦ОСР N  ¦Посадка де-   ¦-       ¦-       ¦117,33  ¦117,33  ¦+117,33 ¦+117,33 ¦-    ¦+117,33 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦23.3.98¦ревьев взамен ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦вырубаемых    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.10 ¦ОСР N  ¦Озеленение    ¦88,46   ¦88,46   ¦81,69   ¦81,69   ¦-6,77   ¦-6,77   ¦-    ¦-6,77   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦23.4.98¦территории    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.11 ¦ОСР N  ¦Устройство но-¦-       ¦-       ¦108,61  ¦108,61  ¦+108,61 ¦+108,61 ¦-    ¦+108,61 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦24.1.98¦вых спортпло- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦щадок взамен  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦сносимых      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦7.12 ¦ОСР N  ¦Спортивные    ¦-       ¦-       ¦53,31   ¦53,31   ¦+53,31  ¦+53,31  ¦-    ¦+53,31  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦24.2.98¦сооружения    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦524,41  ¦521,73  ¦835,28  ¦819,58  ¦+310,85 ¦+297,85 ¦-    ¦+323,09 ¦-    ¦-15,59 ¦+3,36 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 7:      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого сметная ¦11208,27¦8951,20 ¦12896,72¦10969,70¦+1688,4 ¦+1882,61¦-    ¦+1512,47¦-    ¦+162,44¦+13,55¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦стоимость по  ¦        ¦------- ¦        ¦--------¦        ¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦главам 1 - 7: ¦        ¦1753,41 ¦        ¦1595,79 ¦        ¦-157,62 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 8. Вре- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦менные здания ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и сооружения  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦8.1  ¦       ¦Временные зда-¦-       ¦-       ¦145,53  ¦145,53  ¦+145,53 ¦+145,53 ¦-    ¦+125,03 ¦-    ¦+18,93 ¦+1,56 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦ния и сооруже-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ния (учтены   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦в объектных   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦сметах)       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦8.2  ¦       ¦Возвратные    ¦-       ¦-       ¦-21,83  ¦-21,83  ¦(-)21,83¦(-)21,83¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦суммы         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦-       ¦-       ¦145,53  ¦145,53  ¦+145,53 ¦+145,53 ¦-    ¦+125,03 ¦-    ¦+18,93 ¦+1,56 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 8:      ¦        ¦        ¦-21,83  ¦-21,83  ¦(-)21,83¦(-)21,83¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого сметная ¦11208,27¦8951,20 ¦13042,25¦11115,23¦+1833,9 ¦+2028,14¦-    ¦+1637,50¦-    ¦+181,37¦+15,11¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦стоимость по  ¦        ¦------- ¦-21,83  ¦--------¦(-)21,83¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦главам 1 - 8: ¦        ¦1753,41 ¦        ¦1595,79 ¦        ¦-157,62 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦-21,83  ¦        ¦(-)21,83¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 9.      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Прочие работы ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и затраты     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.1  ¦       ¦Дополнительные¦-       ¦-       ¦187,10  ¦187,10  ¦+187,10 ¦+187,10 ¦-    ¦+160,76 ¦-    ¦+24,31 ¦+2,03 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦затраты при   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦производстве  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительно-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦монтажных     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работ в зимнее¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦время         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.2  ¦       ¦Дополнительный¦223,78  ¦-       ¦68,93   ¦-       ¦-154,85 ¦-       ¦-    ¦-154,85 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦транспорт     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦материалов за ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦пределы города¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.3  ¦       ¦Затраты на    ¦-       ¦-       ¦21,20   ¦-       ¦+21,20  ¦-       ¦-    ¦+21,20  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦содержание    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦действующих   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦постоянных    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦автомобильных ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦дорог и       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦восстановление¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦их после      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦окончания     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительства ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.4  ¦       ¦Затраты       ¦-       ¦-       ¦315,47  ¦-       ¦+315,47 ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦по перевозке  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦автомобильным ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦транспортом   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работников    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительных  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и монтажных   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦организаций   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.5  ¦       ¦Затраты, свя- ¦-       ¦-       ¦190,56  ¦-       ¦+190,56 ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦занные с пре- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦мированием за ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ввод в дейст- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦вие построен- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ных объектов  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.6  ¦       ¦Затраты,      ¦0,92    ¦-       ¦1,09    ¦-       ¦+0,17   ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦+0,17  ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦связанные с   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦оплатой услуг ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦регионального ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦центра по це- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦нообразованию ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦в строительст-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ве (РЦЦС)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.7  ¦       ¦Средства на   ¦275,25  ¦-       ¦275,25  ¦-       ¦-       ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦покрытие зат- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦рат строитель-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ных организа- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ций по плате- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦жам (страховым¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦взносам) на   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦добровольное  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦страхование,  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦в том числе   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительных  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦рисков        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦9.8  ¦       ¦Средства на   ¦70,24   ¦-       ¦70,24   ¦-       ¦-       ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦организацию   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦и проведение  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦подрядного    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦торга         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦(тендера)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦570,19  ¦-       ¦1129,84 ¦187,10  ¦+559,65 ¦+87,10  ¦-    ¦+27,11  ¦-    ¦+24,48 ¦+2,03 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 9:      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 10. Со- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦держание ди-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦рекции (техни-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ческого надзо-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ра) строящего-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ся предприятия¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦10.1 ¦       ¦Содержание ди-¦47,60   ¦-       ¦50,83   ¦-       ¦+3,24   ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦рекции (техни-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ческого надзо-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ра) строящего-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ся предприятия¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строит. и     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦технадзор     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 11.     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Подготовка    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦эксплуатацион-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ных кадров    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦-    ¦-      ¦-             ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Глава 12.     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Проектные и   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦изыскательские¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работы, автор-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦ский надзор   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦12.1 ¦       ¦Предпроектные ¦115,32  ¦-       ¦135,05  ¦-       ¦+19,73  ¦-       ¦-    ¦+19,73  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦и проектные   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работы        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦12.2 ¦       ¦Изыскательские¦9,3     ¦-       ¦15,44   ¦-       ¦+6,14   ¦-       ¦-    ¦+6,14   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦работы        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦12.3 ¦       ¦Авторский     ¦11,82   ¦-       ¦13,41   ¦-       ¦+1,59   ¦-       ¦-    ¦+1,59   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦надзор        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦12.4 ¦       ¦Экспертиза    ¦5,77    ¦-       ¦6,75    ¦-       ¦+0,98   ¦-       ¦-    ¦+0,98   ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦проектов      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦12.5 ¦       ¦Разработка и  ¦2,88    ¦-       ¦-       ¦-       ¦-2,88   ¦-       ¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦экспертиза    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦тендерной     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦документации  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦145,09  ¦-       ¦170,65  ¦-       ¦+25,56  ¦-       ¦-    ¦+28,44  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦главе 12:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого сметная ¦11971,15¦8951,20 ¦14393,57¦11302,33¦+2422,41¦+2215,24¦-    ¦+1693,05¦-    ¦+205,85¦+17,14¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦стоимость по  ¦        ¦------- ¦        ¦--------¦        ¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦главам 1 - 12:¦        ¦1753,41 ¦        ¦1595,79 ¦        ¦-157,62 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Возвратные    ¦-       ¦-       ¦-21,83  ¦-21,83  ¦(-)21,83¦(-)21,83¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦суммы         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Резерв на     ¦239,42  ¦190,43  ¦181,47  ¦123,11  ¦-77,28  ¦-104,17 ¦-    ¦-77,28  ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦непредвиденные¦        ¦------  ¦ 1      ¦------  ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦работы и      ¦        ¦35,07   ¦        ¦34,69   ¦        ¦-22,43  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦затраты       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Итого по      ¦12210,57¦9141,63 ¦14575,04¦11425,44¦+2345,1 ¦+2111,07¦-    ¦+1615,77¦-    ¦+205,85¦+17,14¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦смете:        ¦        ¦------- ¦        ¦--------¦        ¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦1788,48 ¦        ¦1630,48 ¦        ¦-180,05 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦Возвратные    ¦-       ¦-       ¦-21,83  ¦-21,83  ¦(-)21,83¦(-)21,83¦-    ¦-       ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦суммы         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Долевое       ¦-       ¦-       ¦283,72  ¦283,72  ¦+283,72 ¦+283,72 ¦-    ¦+283,72 ¦-    ¦-      ¦-     ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦участие в     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦строительстве ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦энергетических¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦сетей         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Всего по      ¦12210,57¦9141,63 ¦14836,93¦11687,33¦+2607,0 ¦+2372,96¦-    ¦+1899,49¦-    ¦+205,85¦+17,14¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦сводной смете:¦        ¦------- ¦        ¦--------¦        ¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦              ¦        ¦1788,48 ¦        ¦1892,37 ¦        ¦-180,05 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Затраты,      ¦2442,11 ¦1828,33 ¦2967,38 ¦2337,47 ¦+521,08 ¦+474,59 ¦-    ¦+379,90 ¦-    ¦+41,17 ¦+3,43 ¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦связанные с   ¦        ¦------- ¦        ¦------- ¦        ¦------- ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦уплатой налога¦        ¦357,70  ¦        ¦378,47  ¦        ¦-36,01  ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦на добавленную¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦стоимость     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦(НДС)         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
+-----+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+------+
¦     ¦       ¦Всего по      ¦14652,68¦10969,96¦17804,31¦14024,80¦+3128,5 ¦+2847,55¦-    ¦+2279,39¦-    ¦+247,02¦+20,57¦-    ¦-     ¦
¦     ¦       ¦сводной смете ¦        ¦--------¦        ¦--------¦        ¦--------¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
¦     ¦       ¦с НДС:        ¦        ¦2146,18 ¦        ¦2270,84 ¦        ¦-216,06 ¦     ¦        ¦     ¦       ¦      ¦     ¦      ¦
------+-------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+-----+-------+------+-----+-------

--------------------------------
1   Величина  резерва  на  непредвиденные  работы и затраты -
181,47  тыс. рублей приведена из расчета 2% от 9073,57 тыс. рублей
-  сметной  стоимости  невыполненных  работ  от заявленной сметной
стоимости   строительства   -   14393,57  тыс.  рублей  (стоимость
выполненных  работ  составляет  -  5320  тыс.  рублей  (в  ценах в
соответствии с п. 4.4 настоящих МУ).
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Согласовано:
Генеральный подрядчик               ____________ _________________
подпись        Ф.И.О.

Источник - Письмо Главгосэкспертизы России от 04.09.2002 № 24-3-11/1042


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/sopostavimaya_vedomost_izmeneniya_smetnoj_stoimosti_stroitelstva_primer_oformleniya.htm
