Требование (претензия) подрядчика об уплате заказчиком штрафа за несвоевременное предоставление измененной рабочей документации
                                ___________________________________________
(Ф.И.О./наименование заказчика)
адрес: ___________________________________,
тел.: _______, факс: ____, эл. адрес: _____
от ________________________________________
(Ф.И.О./наименование подрядчика)
адрес: ___________________________________,
тел.: _______, факс: ____, эл. адрес: _____

Требование (претензия) подрядчика об уплате заказчиком штрафа за несвоевременное предоставление измененной рабочей документации
"___"__________ ____ г. между _________________ (далее - "заказчик") и _______________ (далее - "подрядчик") был заключен договор строительного подряда N ____ на проведение работ по реконструкции производственного корпуса N ______ ______________________________________.
В ходе выполнения работ в рамках данного договора по реконструкции производственного корпуса у заказчика возникла необходимость внесения некоторых изменений в рабочую документацию на работы, которые должны быть начаты "___"________ ____ г.
Согласно пункту ____ договора заказчик обязан передать рабочую документацию подрядчику в течение __________ дней до начала производства работ, т.е. не позднее "__"__________ ____ г.
Фактически документация была передана заказчиком подрядчику только "__"______ __ г., что подтверждается письмом от "__"______ ___ г. N _______.
Таким образом, вынужденный простой составил __ дней (месяцев).
Согласно пункту 2 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. Согласно статье 393 Кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Кодекса.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
На основании изложенного, а также в соответствии с п. ___ договора N __ от "___"_________ ____ г., пунктом 2 статьи 743, статьей 393 и пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации просьба возместить убытки, вызванные простоем, в размере ________________________________ руб.
    Денежные   средства   просим   перечислить   на  расчетный счет N _____
в ____________________ г. ___________________ в срок до "__"________ ___ г.
(наименование банка)

Приложения:
1. Копия письма организации-заказчика N _____ от "___"_______ ____ г.
2. Расчет суммы причиненных убытков.
3. Другие документы, обосновывающие претензию, на ___ листах.

    Руководитель организации
или его заместитель: ______________/_____________________________/
(подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.
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