Уведомление (претензионное письмо) о прекращении действия договора подряда и возмещении убытков
                                         Заказчик
п/и г. N
ул. Машиностроителей 27-А офис 18
ООО "Z" Директору
____________________________________

Уведомление (как претензионное письмо) о прекращении действия договора N 48/1 и взыскании убытков
Сумма ____________ руб.
По договору подряда от 25.12.08 N 48/1 вверенное Вам общество обязалось изготовить из нашего материала (металла) в срок до 25 января 2009 года специальную емкость объемом 5 куб. м для хранения и перекачки различных жидкостей, но в установленный срок обязательство (заказ) не было Вами исполнено.
Между тем согласно п. п. 3.4 и п. 6.4 того же договора от 25.12.08 N 48/1 Вам как подрядчику предоставлялся как бы еще "дополнительный" срок для изготовления вещи, являющийся льготным по отношению к основному сроку: до 01.02.09, но и в это время заказ не был выполнен. Таким образом, в нарушение ст. 309 ГК РФ обязательство не исполняется, что, в сущности, представляет собой молчаливый односторонний отказ от его исполнения (ст. 310 ГК РФ).
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, фирма ЗАО "X", как заказчик, по буквальному смыслу текста договора (п. 6.4) вправе отказаться от исполнения договорного обязательства N 48/1, ибо нет никаких гарантий, что ООО "Z" исполнит условия контракта, даже во вновь установленный нами, как для Подрядчика, срок.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 309, 310, 397, 405, п. 3 ст. 401 ГК РФ, условиями договора N 48/1 (п. п. 3.4 и 6.4),

Прошу Вас:
1. Считать с 01.02.09 договор N 48/1 прекращенным по Вашей вине.
2. Возвратить нам металл (в т.ч. цветной) в натуре, полученный Вами по доверенности от 26.12.08 N 2/3 на имя Сидорова К.В. и накладной N 26/12, или деньги (с учетом НДС и транспортировки в два конца) за него в сумме 40000 руб.
3. В силу ст. 397 ГК РФ возместить нам расходы в сумме 8000 руб., связанные с обязательством по неисполнению договора N 48/1 в полном объеме (Приложение-расчет N 1).
4. Согласно договору N 48/1 (п. 6.4) и ст. ст. 15, 397 и 405 ГК РФ возместить ЗАО "X" и другие прямые и косвенные убытки в сумме 4000 руб., образовавшиеся у нас в результате неисполнения Вами обязательства по изготовлению емкости (Приложение-расчет N 2).
Итого Вам надлежит перечислить на наш расчетный счет (полные банковские реквизиты) общую сумму 52000 руб., не доводя бесспорное дело до разрешения его арбитражным судом.

Приложения.
1. Приложение-расчет N 1 - 2 листа.
2. Приложение-расчет N 2 - 3 листа.
Всего: 5 (пять) листов.
Все другие документы, подтверждающие данное письмо, являющиеся также и предарбитражным напоминанием, у Вас имеются.
Примечание: Неперечисление денежных средств в десятидневный срок на наш расчетный счет в сумме 52000 руб., а равно неполучение ответа в тот же срок дает нам право обратиться за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд N-ской области.

       Ген. директор                         А.В. Иванов
ЗАО "X"

Источник - "Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: Научно-практический и аналитический справочник"
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